załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY  O ROBOTY BUDOWLANE                                             NR……/TR/2017

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92 057 900,00 zł. – zwaną Zamawiającym , reprezentowaną  przez :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§1

- 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa sieci wodociągowej w ulicach Karmelkowej, Dolnej, Cukrowniczej i Akacjowej w Głogowie”.

2. Integralną częścią umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary.

§2

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Bolesław Oleśków, Spcyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
i przedmiary robót.

- Treść Umowy oraz dokumenty (tj. dokumentacja projektowa, Spcyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiary robót) należy  traktować , jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą.

§3

Integralne części umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Oferta Wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego.

§4

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  od podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy do  dnia 30.11.2017r.

§5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie 5  dni 
od daty podpisania umowy. Zamawiający pisemnie wyznacza termin przekazania placu budowy dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.

- Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- projekt budowlany w 1 egz.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, projektem i ofertą. Zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,                           a w przypadku niepoinformowania o tym fakcie odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W ramach wynagrodzenia zapewnić: obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, koszt ubezpieczenia budowy, urządzenie i likwidację zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energię elektryczną i wodę, uporządkowanie placu budowy, zajęcie pasa drogowego, roboty odtworzeniowe, wykopy kontrolne, wywóz gruntu wraz z opłatami za jego składowanie, koszt zagospodarowania odpadów, pokrycie kosztów wykonania dojść do lokali mieszkalnych, usługowych
 i użyteczności publicznej na realizowanym odcinku drogi, pokrycie kosztów wynikających z wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach będących w składzie projektów budowlanych , badania geologiczne – stopień zagęszczenia gruntu, dokumentację geologiczną, koszty związane z realizacją prac na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (np. odbiory), wszelkie koszty związane 
z likwidacją kolizji elektroenergetycznych, koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci, dokumentację powykonawczą przebudowy sieci,  itp.

- Na terenie objętym robotami budowlanymi znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić pisemnie z 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci o przystąpieniu do robót. Prowadzenie prac ziemnych, w trakcie których występuje zbliżenie do istniejącego uzbrojenia, winno być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci.                   Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania – odbioru technicznego  w zakresie miejsc kolizyjnych w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej od poszczególnych właścicieli sieci.

- Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r.,              poz. 21 ze zmianami).

- Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN-EN lub równoważne, aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

- W ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy przedstawić Zamawiającemu  dokumenty ubezpieczeniowe budowy.

- Przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – nowych

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed ich wbudowaniem.

- Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie do niego przyległym.

- Przez cały okres realizacji zadania zapewnić odpowiednie i bezpieczne dojście do lokali mieszkalnych, usługowych itp. na realizowanym odcinku.

- do nanoszenia na bieżąco zmian w dokumentacji, wprowadzonych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu 
z projektantem.

- do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe 
w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie zakłócą dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy                      w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych w zadaniu. Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej winno nastąpić na 10  dni przed odbiorem końcowym zadania. Nie przekazanie tego dokumentu do daty jak wyżej stanowić będzie podstawę odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót wystąpi ze stosownym wnioskiem do Zarządcy Dróg w zakresie wydania zezwolenia na prowadzenie prac  w pasie drogowym.

- Zgodnie z wymaganiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków 
w Legnicy w trakcie realizacji zamówienia należy dostosować się do wymogów zawartych 
w decyzji pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Zapewnienie nadzoru archeologicznego leży w gestii Zamawiającego. Także wykonanie i koszt wynikłych 
w trakcie realizacji zamówienia badań archeologicznych leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy w trakcie realizacji zamówienia 
ze wskazaną przez Zamawiającego osobą pełniącą nadzór archeologiczny nad realizacją zadania.

§7

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym               w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót podwykonawcom.

- Projekt umowy o podwykonawstwo  musi spełniać poniższe wymagania:

a)  wycena robót podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

b)  terminy realizacji robót podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające
 z umowy zawartej z Wykonawcą zadania,

c)  termin zapłaty podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcą faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy  roboty budowlanej,

d) uregulowania w zakresie rozliczenia robót powierzonych do zrealizowania przez podwykonawców nie mogą zawierać zapisów uzależniających regulowanie należności podwykonawców od otrzymania zapłaty należności Wykonawcy od Zamawiającego                  w  szczególności dotyczy to końcowych należności Wykonawcy wynikających z faktur wystawianych po odbiorze końcowym zadania.

e) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

f) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji  i rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez  podwykonawcę  nie może  być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania,

g)  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać okoliczności 
 i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy,

h)  wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

3.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy aby przed zawarciem umowy 
o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo wraz 
z kosztorysem ofertowym do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                z projektem umowy.

4.  Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń. Prawo to dotyczy również projektu zmian dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.

5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawcę projektu umowy wraz z kosztorysem ofertowym nie wniesie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

6.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy, każdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

8.   Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy może wnieść sprzeciw.

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy wraz                              z dokumentami, o których mowa w ust. 7, nie wniesie sprzeciwu uważa się,                              że zaakceptował umowę wraz z dokumentami,  o których mowa w ust.7.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

11. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak 
  za własne.

12.  W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy.

§8

  - Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie netto ……………………….                  
(słownie: ………………………… 00/100 zł) plus obowiązujący podatek VAT  
tj. ……………………………………….zł. brutto.

  - Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie uzgodnione zostanie na podstawie uzgodnionego kosztorysu z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich realizacji. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi wg składników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym nastąpi przy zastosowaniu lokalnych cen rynkowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna pomiędzy ceną minimalną  wg Sekocenbud, a ceną średnią wg Sekocenbud.

  - Wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

§9

- W przypadku trudności finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót objętych niniejszą umową, wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Decyzje Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, przekazane będą Wykonawcy                       z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ze wskazaniem jaki zakres prac i wynagrodzenia podlega ograniczeniu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

§10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą zgłoszone przez Wykonawcę zakończone prace zgodnie z § 1 umowy.

- Rozpoczęcie odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi w terminie do siedmiu dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości 
do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących podstawę odbioru przedmiotu umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie  zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowić będzie podstawę odmowy rozpoczęcia odbioru do czasu przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad.

§11

Wykonawca udziela na wykonany zakres prac 36 miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej 
od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zarówno 
na zastosowane materiały jak i wykonane prace.

§12

1.  Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru technicznego:

1.1  …………………………………………….-    odbiory techniczne

1.2 ……………………………………………   -  realizacja inwestycji

§13

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie …………………………………………...

§14

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad i nie usunięcia ich
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak jak 7 dni, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej. Zamawiający  w tym  przypadku  nie  traci prawa gwarancji i rękojmi               od Wykonawcy.

§15

- Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

- Płatności będą realizowane  na podstawie faktury VAT sporządzonej po obustronnie podpisanym protokole odbioru końcowego robót, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury 
do Zamawiającego.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- W przypadku, gdy określone roboty objęte  danym  etapem, wykonywane były przez Podwykonawcę, w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury Vat ten przedstawi wraz 
z fakturą pisemne potwierdzenie pochodzące od każdego z ujawnionych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców ,że całe należne Podwykonawcą wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót i usług objętych przedkładaną fakturą zostało wypłacone lub potwierdzenie  dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,  Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§16

- Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% 
od wynagrodzenia   brutto określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, karę w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 8 ust.1,

- za  opóźnienie w usunięciu wad karę w wysokości 0,1% ceny brutto, określonej 
w § 8 ust.1, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie 
od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 8 ust.1 za tę część robót, 
odktórych  Zamawiający odstąpił.

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych,

- za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego w trybie § 7, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8 ust.1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy w trybie § 7. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych

kar umownych.

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej,
     że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
     w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w razie jej niezachowania .

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących okolicznościach:

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych;

- zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy 
w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,

- szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych ( silne mrozy poniżej -15°C, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- siły wyższej, klęski żywiołowej,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na Terenie Budowy,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie kolidujących podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

- Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

- wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 
z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Zmiany wynagrodzenia :

- jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT,

- konieczność zmiany zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych 
w kosztorysie ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z  takiej przyczyny, iż w dokumentacji projektowej wystąpiły braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzono w toku prowadzenia prac wady w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie,

- powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla zamawiającego,

- konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały się zbędne,

- konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

- Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

3.  Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

§18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK 
w Głogowie Sp. z o.o.

- Strony ustalają, że ewentualne  sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane w drodze polubownego załatwienia sprawy.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie  sąd właściwy dla Zamawiającego.

§19

- Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za             zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 20

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY