Projekt Umowa  Nr        /TR/13

zawarta w dniu ………………….roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Łąkowej 52, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział  Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284 ,wysokość kapitału zakładowego 92 057 900,00 zł.-zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym  przez:

1………………………………………………..

2……………………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-zwaną  dalej WYKONAWCĄ ,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
§ 1

I.  Przedmiotem niniejszej umowy jest  :

# Wykonanie   przebudowy z rozbudową budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowy części budynku warsztatowo-magazynowego w Serbach .

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje dokumentacja budowlano-kosztorysowa  wykonana przez Autorską Pracownię Projektową „PROMA - BUD”

Adam Mordalski, ul. Łokietki 9/3,  67-200 Głogów stanowiąca załącznik do niniejszej umowy obejmująca:

- projekt zagospodarowania terenu

- Inwentaryzację budowlaną budynku SUW i część budynku warsztatowo- magazynowego.

- projekt wykonawczy budynku warsztatowo-magazynowego( branża architektoniczno-konstrukcyjna

- projekt wykonawczy budynku warsztatowo-magazynowego( wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne)

- projekt wykonawczy budynku SUW( architektura , konstrukcje)

- projekt wykonawczy budynku SUW ( wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne)

- przedmiary

- decyzja pozwolenia na budowę nr 657 2012 z dnia 07.11.2012r.

II. Integralną  częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy

- Dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, przedmiary oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

III. Prace przy wykonywaniu przedmiotu umowy muszą być wykonywane zgodnie z :

załączoną dokumentacją wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
      robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP,

ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty                         do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego , w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i Zamawiający uzyska potwierdzenie zgłoszenia o zakończeniu robót.

- Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów niż zawiera dokumentacja bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń  są obowiązujące.
 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca zobligowany jest załączyć do dokumentów rozliczeniowych potwierdzenie przekazania do utylizacji materiałów z rozbiórki.

- Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie                     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach  z 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010  ze zmianami).

§ 2

Termin realizacji umowy:

- Rozpoczęcie    - ………………r.

- Zakończenie   -  …………………………………..

- Prace objęte niniejszym zamówienie realizowane będą w trzech rocznych etapach (2013 – 2015) zgodnie harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie każdego etapu zamówienia. Fakturowanie każdego zakończonego etapu rocznego nastąpi po przeprowadzeniu odbioru częściowego (wymagany protokół odbioru częściowego). Po zakończeniu całości robót nastąpi odbiór końcowy potwierdzony końcowym protokołem odbioru.  Do wynagrodzenia jw. zostanie doliczony podatek /VAT/ – zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

- Kwota określona w ofercie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia związane z realizacją każdego etapu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo   zakresem prac oraz zdobył niezbędne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu niniejszej umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie przewiduje fakturowanie częściowe poszczególnych etapów zamówienia.

- Płatności będą realizowane przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego( rocznego) robót każdego etapu zamówienia robót  w ciągu 10 dni od momentu otrzymania  pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru robót.

- Rozliczenie  poszczególnych etapów zamówienia będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi na podstawie częściowego protokołu odbioru etapu  zamówienia wg zasad określonych w niniejszej umowie.

- Kwota należna każdego z etapów zamówienia od roku 2014 będzie indeksowana o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.

- Całkowitą wartość zamówienia ustala się na kwotę łączną netto: ………………………………..PLN

słownie:  ……………………………………………………………………………….             Do wynagrodzenia jw. zostanie doliczony podatek /VAT/ – zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

W tym: I etap (wraz ze ściankami wodnymi) ………………………………

II etap…………………………………………………………………

III etap………………………………………………………………..

§ 4

- Na wykonany zakres każdego etapu zamówienia  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ………………….., licząc od dnia końcowego odbioru robót.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………. w  formie……………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane - w wysokości 70%, pozostałe 30% w terminie 15 dni od dnia upływu gwarancji i rękojmi.

§ 5

1. Koordynatorem prac ze strony  Zamawiającego będzie :

Grzegorz Hoffa                                tel. 602289902

Elżbieta Jędrusiak                           tel. 600086534

2. Inspektorem nadzoru będzie:

a. branży budowlanej   - Marek Raczkowski

b. branży sanitarnej     - Tadeusz Jamrozik

c. branży elektrycznej – Grzegorz Jóźwiak

3. Koordynatorem i kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:

...............................................           tel ………………………………………….

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Współpracy ze służbami Zamawiającego dotyczącej koordynacji robót.

- Prawidłowego wykonania wszystkich  robót związanych z realizacją umowy zgodnie  z warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie  miejsca wykonywania  prac oraz składowania materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

- Koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie robót do niego przyległym, kompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy,

- Ubezpieczenia budowy i mienia znajdującego się na placu budowy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.

- Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne  wypadki oraz szkody powstałe  w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym                w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonanie części robót Podwykonawcom.

- Wykonawca na 14 dni przed terminem wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą wraz                      z kosztorysem ofertowym .Projekt umowy musi określać takie same warunki gwarancji                i rękojmi oraz ten sam termin zakończenia zamówienia, jak w umowie Zamawiającego z

Wykonawcą. Ceny zawarte w kosztorysie ofertowym podwykonawcy nie mogą przekraczać cen wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku po dokonaniu analizy dokumentów wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu, może odmówić udzielenia  zgody  .

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                     z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie odmówi udzielenia zgody na piśmie , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

## W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy pomocy  podwykonawców, to przed każdym rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego im z tytułu wykonania robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania płatności pełnej kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Potwierdzenia o których mowa winny być pokwitowane przez podwykonawcę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca rozliczył się z zatrudnionymi przy realizacji zamówienia podwykonawcami przed terminem płatności ostatniej faktury Wykonawcy za realizację zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego. Dostarczenie powyższego pisma będzie stanowić warunek zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty                           z  płatności przysługującej Wykonawcy.

9.   Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za     wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

10. W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy.

§8

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania placu budowy do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Do informowania Wykonawcy o zmianach w organizacji nadzoru oraz osobach sprawujących nadzór.

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady  zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na  jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na  wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad powinno być spisane protokolarnie.

§ 10

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu
     umowy w   przypadku:

- Konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- Udzielenia i wykonania zamówień uzupełniających, w czasie realizacji zamówienia podstawowego, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia uzupełniającego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- Istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki,

- Wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,

- Działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

§ 11

Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

I. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

# Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia.

# Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi                     w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o

# 100 %.

# Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy.

# Za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego                        z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy.

- W przypadku nie rozpoczęcia robót w ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy, lub stwierdzenia nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy       i egzekwować kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy,

- Za podzlecenie prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie brutto i określa je § 3niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej   przez Wykonawcę.

§ 12

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót objętych niniejszą umową w przypadku trudności finansowych. Decyzje Zamawiającego przekazywane będą z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.

§ 13

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu

( cesja, przelew itp.) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§14

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy   w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla  Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego ,  Kodeksu Postępowania Cywilnego, Prawa budowlanego  oraz Regulaminu udzielania zamówienia  przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

§ 17

Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla  Wykonawcy i Zamawiającego.

Zał. do Umowy:

# SIWZ

# Oferta Wykonawcy

# Dokumentacja techniczna (w formie elektronicznej).

4.  Harmonogram

WYKONAWCA:                                                                                          ZAMAWIAJĄCY: